## Blad1
Plan van aanpak
In het Plan van Aanpak (PvA) graag antwoord op de volgende vragen:
Wat is de oorzaak / het probleem achterliggend aan de overschrijding?
Er is sprake van een ongebalanceerde vraag en aanbod in de orthopedische zorg, vooral bij heup- en knieprotheses. De capaciteit op de polikliniek en in de operatiekamers is onvoldoende door vergrijzing en stijgende zorgvraag. Dit leidt tot oplopende wachttijden, ook voor gerelateerde afdelingen zoals anesthesie, radiologie en fysiotherapie.
Welke oplossing(en) zijn er mogelijk om de oorzaak / het probleem aan te pakken?
De oplossingen omvatten: - Optimalisatie van interne capaciteit via ICM en extra OK-sessies; - Verbeterde planning van consulten en operaties op urgentie; - Samenwerking met regionale ziekenhuizen voor capaciteitsuitwisseling; - Zorgbemiddeling via zorgverzekeraars voor patiënten buiten het adherentiegebied; - Doorverwijzing van niet-urgente patiënten naar eerstelijnszorg; - Real-time monitoring van wachttijden.
Welke acties moeten hiervoor, in welke maand, uitgevoerd worden?
Acties | Start | Eind | Resultaat
Optimalisatie capaciteit via ICM | juli 2025 |  | Verbetering van de doorstroming en efficiënter gebruik van OK’s en poliklinieken.
Inzet flexibele OK-sessies | augustus 2025 |  | Wachttijdreductie van 20% binnen 6 maanden.
Verbeterde planning van consulten en operaties | juli 2025 |  | Wachttijdreductie tot max. 12 weken binnen 6 maanden.
Afstemming met regionale ziekenhuizen | september 2025 |  | 10% van de zorgvraag regionaal herverdelen.
Zorgbemiddeling via zorgverzekeraars | juli 2025 |  | Verdeling zorgvraag en kortere wachttijd voor patiënten buiten adherentiegebied.
Verwijzing niet-urgente ingrepen naar eerstelijnszorg | juli 2025 | januari 2026 | Reductie van niet-urgente operaties met 15% vóór 1 januari 2026.
Implementatie real-time datamonitoringsysteem | augustus 2025 |  | Doorlopende monitoring en tijdige bijsturing van wachttijden.
Welke stakeholders zijn hierbij betrokken?
ICM-coördinator, teammanager Orthopedie, hoofd operatieafdeling, teammanager Anesthesie, coördinator polikliniek Orthopedie, bestuurslid Samenwerking Ziekenhuizen, vakgroep Orthopedie, coördinator Zorgbemiddeling, coördinator Fysiotherapie, IT-coördinator.
Wat is er eventueel verder nodig? Wat kan Menzis eventueel nog doen?
Er is behoefte aan blijvende inzet op samenwerking met andere zorginstellingen. Menzis kan ondersteuning bieden bij de zorgbemiddeling voor patiënten buiten het adherentiegebied en meewerken aan het versnellen van regionale afspraken.
Doel: Op welke termijn is de oorzaak / het probleem opgelost?
Tussen januari 2026 en juli 2026.
Doel: Op welke termijn kan er weer zorg binnen de Treeknorm geleverd worden?
Onvoldoende informatie beschikbaar.
Wat is verwachting voor dit specialisme over een half jaar? Zijn er bijzonderheden om rekening mee te houden?
Binnen zes maanden wordt een wachttijdreductie van 10% verwacht. Bijzonderheden zijn onder andere risico op overbelasting van personeel en het belang van monitoring van samenwerkingseffectiviteit met andere ziekenhuizen.
In het tijdspad de acties en doelen bij de betreffende maand markeren met een X
Tijdspad | Maand
| juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september
Optimalisatie | bar: Maand juli
Inzet | bar: Maand augustus
Verbeterde | bar: Maand juli
Afstemming | bar: Maand september
Zorgbemiddeling | bar: Maand juli
Verwijzing | bar: Maand juli to Maand januari
Implementatie | bar: Maand augustus
Probleem opgelost | [8 empty] | X | X | X | X | X | bar: Maand januari to Maand februari
Zorg binnen Treeknorm