## Blad1
Plan van aanpak
In het Plan van Aanpak (PvA) graag antwoord op de volgende vragen:
Wat is de oorzaak / het probleem achterliggend aan de overschrijding?
De poliklinische capaciteit dermatologie is onvoldoende om de structureel toegenomen vraag op te vangen. De instroom overstijgt de uitstroom, mede door vergrijzing, veranderde verwijscriteria, en toename van niet-urgente cosmetische vragen. Huidige planning biedt onvoldoende ruimte om achterstanden zelfstandig in te lopen; waarnemersinzet is gefragmenteerd en niet afgestemd op piekbelasting.
Welke oplossing(en) zijn er mogelijk om de oorzaak / het probleem aan te pakken?
Versterken van de capaciteit en planning binnen Ziekenhuis X, optimalisatie van samenwerking met de eerste lijn via scholing en verwijsafspraken, en intensivering van regionale samenwerking met ziekenhuizen en zelfstandige behandelcentra. Hierbij worden o.a. consulturen uitgebreid, teledermatologie ingezet, verwijsstromen herzien en regionale taakverdeling ingericht.
Welke acties moeten hiervoor, in welke maand, uitgevoerd worden?
Acties | Start | Eind | Resultaat
Uitbreiding consulturen dermatologie (0,6 fte tijdelijk) | juli 2025 | december 2025 | Tijdelijke capaciteitsversterking voor consulten
Optimalisatie spreekuur + hybride teledermatologie | juli 2025 | december 2025 | Efficiëntere indeling en betere afhandeling niet-complexe casuïstiek
Pilot ‘snelle beoordeling verdachte huidplek’ | juli 2025 | december 2025 | Snellere triage verdachte huidlaesies
Opname dermatologie op prioriteitenlijst TPO | juli 2025 | december 2025 | Flexibeler inzet van poli- en behandelcapaciteit
Doorlichting patiëntenbestand en planning | januari 2026 | juni 2026 | 10% extra capaciteit door reduceren no-show/dubbele consulten
Uitbreiding spreekkamers op donderdagmiddag | januari 2026 | september 2026 | Extra spreekuurcapaciteit tijdelijk beschikbaar
Inzet Physician Assistant voor opvolgconsulten | januari 2026 | juni 2026 | Ontlasting dermatologen bij chronische dermatosen
Scholing huisartsen over verwijscriteria en zelfmanagement | juli 2025 | december 2025 | Verbetering eerste lijn triage en verwijzingen
Stroomlijning teledermatologische consultatie | juli 2025 | december 2025 | Efficiëntere digitale consultatie en terugkoppeling
Verwijslijn naar huidtherapeut (IZA-pilot) | januari 2026 | juni 2026 | Afschaling milde casuïstiek richting eerstelijn
Publicatie verwijsadviezen en wachttijdinformatie | januari 2026 | juni 2026 | Verbeterde transparantie richting verwijzers en patiënten
Intentieverklaring met Ziekenhuis Y/Z over onderlinge verwijzing | september 2025 | september 2026 | Beter benutten van regionale capaciteit en expertise
Taskforce regio-huidzorg | januari 2026 | juni 2026 | Gezamenlijke poli-initiatieven en capaciteitsverdeling
Afstemming met ZBC Dermacura | september 2025 | september 2026 | Doorverwijzing laagcomplexe zorg bij polisdekking
Welke stakeholders zijn hierbij betrokken?
Vakgroep Dermatologie, Integraal Capaciteit Management, afdelingsmanager polikliniek, Raad van Bestuur, Facilitair Bedrijf, Zorggroep X, huisartsen, Ziekenhuis Y, Ziekenhuis Z, Zelfstandig Behandelcentrum Dermacura, pathologie, Physician Assistant, Zorgdomein.
Wat is er eventueel verder nodig? Wat kan Menzis eventueel nog doen?
Ondersteuning bij regionale samenwerking en beleidsmatige inbedding van verwijslijnen binnen IZA-kaders. Verzekeraarsspecifieke afstemming over inzet van ZBC’s conform polisvoorwaarden van verzekerden.
Doel: Op welke termijn is de oorzaak / het probleem opgelost?
September 2026
Doel: Op welke termijn kan er weer zorg binnen de Treeknorm geleverd worden?
September 2026
Wat is verwachting voor dit specialisme over een half jaar? Zijn er bijzonderheden om rekening mee te houden?
In januari 2026 wordt een wachttijd van 10 weken verwacht. De instroom van verwijzingen uit de eerste lijn en de mate van regionale samenwerking kunnen dit beïnvloeden.
In het tijdspad de acties en doelen bij de betreffende maand markeren met een X
Tijdspad | Maand
| juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september
Uitbreiding | bar: Maand juli to Maand december
Optimalisatie | bar: Maand juli to Maand december
Pilot | bar: Maand juli to Maand december
Opname | bar: Maand juli to Maand december
Doorlichting | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Maand januari to Maand februari
Uitbreiding | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | bar: Maand januari to Maand februari
Inzet | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Maand januari to Maand februari
Scholing | bar: Maand juli to Maand december
Stroomlijning | bar: Maand juli to Maand december
Verwijslijn | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Maand januari to Maand februari
Publicatie | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Maand januari to Maand februari
Intentieverklaring | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | bar: Maand september to Maand februari
Taskforce | [8 empty] | X | X | X | X | bar: Maand januari to Maand februari
Afstemming | [8 empty] | X | X | X | X | X | X | X | bar: Maand september to Maand februari
Probleem opgelost | [14 empty] | X
Zorg binnen Treeknorm | [14 empty] | X