## Blad1
Plan van aanpak
In het Plan van Aanpak (PvA) graag antwoord op de volgende vragen:
Wat is de oorzaak / het probleem achterliggend aan de overschrijding?
De capaciteit binnen de afdeling Neurologie is ontoereikend om tijdige zorg te garanderen voor planbare neurologische aandoeningen. Zowel poliklinische zorg als diagnostiek (zoals MRI en neuropsychologisch onderzoek) kennen lange wachttijden, wat zorgt voor verhoogde werkdruk en verminderde patiënttevredenheid.
Welke oplossing(en) zijn er mogelijk om de oorzaak / het probleem aan te pakken?
- Samenwerking met andere ziekenhuizen voor doorverwijzing van specifieke patiëntengroepen. - Capaciteitsmonitoring via een regionaal zorgnetwerk. - Verbetering van interne planning en inzet van digitale consulten. - Verplaatsing van zorg naar de eerste lijn voor stabiele of milde patiënten. - Deelname aan Tactisch Plannen Overleg voor flexibele capaciteitsvergroting.
Welke acties moeten hiervoor, in welke maand, uitgevoerd worden?
Acties | Start | Eind | Resultaat
Intentieverklaring met Ziekenhuis E voor complexe epilepsie |  |  | Vermindering van wachttijd door gerichte capaciteitsverdeling
Doorverwijzing eenvoudige patiënten naar Ziekenhuis F |  |  | Kortere wachttijden door regionale spreiding
Capaciteitsmonitoring via Regionaal Zorgnetwerk Neurologie |  |  | Betere coördinatie en benutting van capaciteit
Verbeteren afstemming neurologen en opnameplanning |  |  | Flexibele werktijden en extra poli-slots
Overwegen extra operatiecapaciteit neurochirurgie |  |  | Mogelijke vermindering wachttijd operaties, mits haalbaar
Start digitale consulten voor minder urgente zorg |  |  | Verlichting werkdruk en snellere triage
Verbeteren communicatie SEH en Neurologie |  |  | Minder vertragingen in spoedzorg
Deelname aan Tactisch Plannen Overleg (TPO) |  |  | Capaciteitsverhoging en kortere wachttijden
Eerstelijnsbegeleiding milde cognitieve stoornissen |  |  | Kortere wachttijd voor urgente gevallen
Behandelplan migraine via huisarts/fysiotherapeut |  |  | Minder druk op poli, minder doorverwijzingen
Follow-up epilepsie via huisarts (bij stabiele patiënten) |  |  | Minder druk op poli, betere toegankelijkheid nieuwe patiënten
Welke stakeholders zijn hierbij betrokken?
Vakgroep Neurologie, afdelingen Capaciteitsmanagement, Radiologie, Psychiatrie, SEH, huisartsen, praktijkondersteuners, Ziekenhuis E, Ziekenhuis F, Regionaal Zorgnetwerk Neurologie (RZN), Team Neurologie, bestuur en strategisch beraad.
Wat is er eventueel verder nodig? Wat kan Menzis eventueel nog doen?
Noodzakelijk is structurele samenwerking tussen ziekenhuizen en voldoende capaciteit voor diagnostiek. Menzis kan ondersteunen in regionale afstemming, faciliteren van netwerken en waar nodig capaciteitsoverwegingen meewegen in contractering.
Doel: Op welke termijn is de oorzaak / het probleem opgelost?
Onvoldoende informatie beschikbaar.
Doel: Op welke termijn kan er weer zorg binnen de Treeknorm geleverd worden?
Onvoldoende informatie beschikbaar.
Wat is verwachting voor dit specialisme over een half jaar? Zijn er bijzonderheden om rekening mee te houden?
Over een half jaar wordt enige verlichting van de wachttijd verwacht door regionale samenwerking en digitale zorg. Echter, de haalbaarheid van doelen is onzeker door beperkte capaciteit en afhankelijkheid van externe partijen. Evaluatie van effecten is noodzakelijk.
In het tijdspad de acties en doelen bij de betreffende maand markeren met een X
Tijdspad | Maand
| juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september
Intentieverklaring
Doorverwijzing
Capaciteitsmonitoring
Verbeteren
Overwegen
Start
Verbeteren
Deelname
Eerstelijnsbegeleiding
Behandelplan
Follow-up
Probleem opgelost
Zorg binnen Treeknorm