## Blad1
Plan van aanpak
In het Plan van Aanpak (PvA) graag antwoord op de volgende vragen:
Wat is de oorzaak / het probleem achterliggend aan de overschrijding?
Te lage doorstroomcapaciteit op polikliniek en klinische afdelingen door onvoldoende behandelaren, beperkte faciliteiten voor diagnostiek en suboptimale planningsstructuren. Daarnaast speelt een toenemende zorgvraag door demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, toename van psychische klachten en de nasleep van COVID-19.
Welke oplossing(en) zijn er mogelijk om de oorzaak / het probleem aan te pakken?
Procesoptimalisatie (zoals herstructurering intake en planning), uitbreiding behandelcapaciteit, inzet van digitale zorg, verbetering triage, samenwerking met eerstelijnszorg en regionale GGZ-partners, transparantie over wachttijden, gedeeld gebruik van klinische capaciteit met andere ziekenhuizen, versterking van preventieve zorg en verbetering van nazorg.
Welke acties moeten hiervoor, in welke maand, uitgevoerd worden?
Acties | Start | Eind | Resultaat
Herstructurering intake- en behandelplanning |  |  | Efficiënter proces, minder administratieve last, behandelaren meer tijd voor patiëntenzorg
Uitbreiding behandeluren en flexibele inzet behandelaren |  |  | Poliklinische zorg binnen 4 weken, klinische opname binnen 2 weken
Inzet van digitale zorg |  |  | Snellere en op maat gemaakte zorg via e-health, reductie wachttijd
Verbeteren triageproces |  |  | Snellere behandeling lichte klachten, voorrang voor ernstige klachten, wekelijkse evaluatie van triageproces
Samenwerking met eerstelijnszorg |  |  | Snellere zorg voor lichte klachten, lagere belasting specialistische GGZ
Uitbreiden van regionale netwerken |  |  | Snellere doorverwijzing naar andere aanbieders met kortere wachttijd
Transparantie in wachttijden en wachttijdbeheer |  |  | Betere zichtbaarheid wachttijden, betere doorgeleiding naar alternatieven
Regionale samenwerking klinische capaciteit |  |  | Acute patiënten sneller geholpen via andere ziekenhuizen in regio
Versterken van preventieve zorg |  |  | Vroegsignalering psychische klachten bij kwetsbare groepen
Verbeteren van nazorg en follow-up |  |  | Betere doorstroming polikliniek, minder urgente zorgbehoefte
Welke stakeholders zijn hierbij betrokken?
Vakgroep psychiatrie, divisieleiding GGZ, Strategisch Beraad, huisartsen, POH-GGZ, regionale GGZ-instellingen, psychologen en therapeuten in de regio, andere ziekenhuizen, Capaciteit Management (ICM), e-healthleveranciers.
Wat is er eventueel verder nodig? Wat kan Menzis eventueel nog doen?
Onvoldoende informatie beschikbaar.
Doel: Op welke termijn is de oorzaak / het probleem opgelost?
Onvoldoende informatie beschikbaar.
Doel: Op welke termijn kan er weer zorg binnen de Treeknorm geleverd worden?
Onvoldoende informatie beschikbaar.
Wat is verwachting voor dit specialisme over een half jaar? Zijn er bijzonderheden om rekening mee te houden?
Onvoldoende informatie beschikbaar.
In het tijdspad de acties en doelen bij de betreffende maand markeren met een X
Tijdspad | Maand
| juli | augustus | september | oktober | november | december | januari | februari | maart | april | mei | juni | juli | augustus | september
Herstructurering
Uitbreiding
Inzet
Verbeteren
Samenwerking
Uitbreiden
Transparantie
Regionale
Versterken
Verbeteren
Probleem opgelost
Zorg binnen Treeknorm